## Slide 1: 第七章 图（3）
拓扑排序
关键路径

## Slide 2
7.5 拓扑排序

## Slide 3
课程代号 课程名称 先修课
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
无
C1
C1,C2
C1
C3,C4
C11
C3.C5
C3,C6
无
C9
C9
C1,C9,C10
程序设计基础
离散数学
数据结构
汇编语言
形式语言
计算机原理
编译原理
操作系统
高等数学
线性代数
普通物理
数值分析
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
  问题提出(选课)
    顶点——表示课程
    有向弧——表示先决条件，若课程i是课程j的先决条件，则图中有弧<i,j>
    应按怎样的顺序学习这些课程，才能无矛盾、顺利地完成学业 (拓扑排序)
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C9
C10
C11
C6
C12
C8

## Slide 4: 拓扑排序
  一般定义
    用顶点表示活动、弧表示活动间优先关系的有向图G称为AOV网 (Activity On Vertex network).
      若<vi,vj>是G中有向边 vi是vj的直接前驱；vj是vi的直接后继
    如果G的顶点可以排成一个线性序列使得：任何节点vi的直接前驱都排在vi之前。那么这个线性序列称作G中顶点的拓扑序列。
    计算拓扑序列的过程称作拓扑排序。
Notes: 有向无环图的一个应用

## Slide 5: 示例
C1
C2
C3
C4
拓扑序列：C1 — C2 — C4 — C3
或 ：C1 — C4 — C2 — C3
一个AOV网的拓扑序列不是唯一的

## Slide 6: 定理
      定理：AOV网无回路它存在拓扑序列。
      证明：有回路时，明显不存在拓扑序列。
      假设无回路，我们来证明拓扑序列存在。
      只要证明存在入度为0的点(想想why?)
      假设所有点入度>=1，一定能找到回路。(why?)

## Slide 7: 拓扑排序的方法:
  拓扑排序的方法:
    1. 选一个没有前驱的顶点且输出之
    2. 从图中删除该顶点和所有以它为尾的弧
    重复上述两步，直至全部顶点均已输出；或者当图中不存在无前驱的顶点为止

## Slide 8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C9
C10
C11
C6
C12
C8

## Slide 9: 算法实现
  算法实现（不删除边）
    把邻接表中所有入度为0的顶点进栈
    栈非空时，输出栈顶元素Vj并退栈； 在邻接表中查找Vj的直接后继Vk 把Vk的入度减1；若Vk的入度为0则进栈
    重复上述操作直至栈空为止。
    若栈空时输出的顶点个数不是n，则有环； 否则，拓扑排序完毕
Notes: 表头结点信息为入度域

## Slide 10
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
邻接表结点：
typedef struct node
{ int vex; //顶点域
struct node *next; //链域
}JD;
表头结点：
typedef struct tnode
{ int in; //入度域
struct node *link; //链域
}TD;
TD g[M]; //g[0]不用

## Slide 11
3
2
1
0
4
例
1
2
3
4
5
6
0
1
2
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
3
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
top
1
6
top
top
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}

## Slide 12
0
1
2
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
3
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
6
top
top
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}

## Slide 13
0
1
2
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
3
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
top
p
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}

## Slide 14
0
1
2
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
top
p
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
k=5
g[5].in=3-1
1
2
3
4
5
6
3
2

## Slide 15
0
1
2
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
top
p
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
1
2
3
4
5
6

## Slide 16
0
1
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
top
p
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
k=4
g[4].in=2-1
1
2
3
4
5
6
2
1

## Slide 17
0
1
1
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6
3
2
1
0
4
1
top
p=NULL
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}

## Slide 18
0
1
1
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
1
top
top
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
1
2
3
4
5
6

## Slide 19
0
1
1
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
top
p
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
1
2
3
4
5
6

## Slide 20
0
1
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
top
p
4
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
k=4
g[4].in=1-1
4 入栈
1
2
3
4
5
6

## Slide 21
0
1
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
top++
1
2
3
4
5
6

## Slide 22
0
1
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
1
2
3
4
5
6

## Slide 23
0
0
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top
3
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
k=3
g[3].in=1-1
3入栈
1
2
3
4
5
6

## Slide 24
0
0
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top
3
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
top++
1
2
3
4
5
6

## Slide 25
0
0
0
2
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top
3
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
1
2
3
4
5
6

## Slide 26
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p
4
top
3
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
k=2
g[2].in=2-1
1
2
3
4
5
6

## Slide 27
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1
3
2
1
0
4
p=NULL
4
top
3
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
1
2
3
4
5
6

## Slide 28
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
3
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
1
2
3
4
5
6

## Slide 29
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
2
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
p
void TopoSort(TD g[], int n)
{
int i, j, count, k, top = 0;
JD * p = NULL;
int s[10];
for(i=1; i<=n; i++){
if(g[j].in == 0)
{s[top++] = i;}
}
while(top>0){
j = s[top—] ;
count++;
printf(“%d/n”, j);
p = g[j].link;
while(p){
k=p->vex;
g[k].in--;
if(g[k].in==0){
s[top++] = k;}
p=p->next;
}
}
if(count < n){printf("该图有回路/n");}
}
p=<3,5>
j=3
1
2
3
4
5
6

## Slide 30
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
p
1
2
3
4
5
6

## Slide 31
0
0
0
1
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
p
1
2
3
4
5
6

## Slide 32
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
p
2
1
2
3
4
5
6

## Slide 33
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
p
2
1
2
3
4
5
6

## Slide 34
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3
3
2
1
0
4
4
top
2
p=NULL
1
2
3
4
5
6

## Slide 35
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2
3
2
1
0
4
4
top
2
p=NULL
1
2
3
4
5
6

## Slide 36
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2
3
2
1
0
4
4
top
p=NULL
1
2
3
4
5
6

## Slide 37
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4
3
2
1
0
4
4
top
1
2
3
4
5
6

## Slide 38
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
1
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4
3
2
1
0
4
top
p
1
2
3
4
5
6

## Slide 39
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
0
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4
3
2
1
0
4
top
p
5
1
2
3
4
5
6

## Slide 40
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
0
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4
3
2
1
0
4
top
p=NULL
5
1
2
3
4
5
6

## Slide 41
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
0
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4 5
3
2
1
0
4
top
5
1
2
3
4
5
6

## Slide 42
0
0
0
0
in
link
5
5
4
3
^
^
^
vex
next
0
^
2
5
^
2
4
0
1
2
3
4
5
6
^
输出序列：6 1 3 2 4 5
3
2
1
0
4
top
p=NULL

## Slide 43
  时间复杂度分析
建邻接表：O(e)
搜索入度为0的顶点的时间：O(n)
拓扑排序：O(n+e)
邻接表结点：
typedef struct node{
int vex; //顶点域
struct node *next;
}JD;
表头结点：
typedef struct tnode{
int in; //入度域
struct node *link; //链域
}TD;
TD g[M]; //g[0]不用
  需要用到的类型定义
Notes: 所有顶点都在拓扑排序序列中 就不存在环

## Slide 44
7.6 关键路径

## Slide 45: 问题提出
把工程计划表示为有向图，顶点表事件，弧表活动；
(每个事件之前的活动完成后才能开始它之后的活动)
例 设一个工程有5项活动，4个事件
事件V1:工程开始 事件V4:工程结束
问：（1）完成整项工程至少需要多少时间？
（2）哪些活动是影响工程进度的关键？
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
Notes: 可以并行完成
最长路径所需要的时间

## Slide 46
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
至少要8天。
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
至少要9天。
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
至少要9天。

## Slide 47
0
2
5
9
2
3
4
5
6
9天确实可以完成

## Slide 48
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
这一个活动不影响工期。
影响工期。
影响工期。
影响工期。
影响工期。

## Slide 49: 定义
AOE网(Activity On Edge Network)是带权有向无环图，其中顶点表示事件、弧表示活动，权表示活动持续时间
关键路径——网中路径长度最长的路径 （可能多条）
其长度 = 项目最少需要的完工时间！
关键活动 (两种等价定义）
(1) 稍微增加即会导致整个项目完工时间延长的活动
(2) 包含于某条关键路径上的活动
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
2
3
4
5
6

## Slide 50: 如何找出关键活动&算项目最早结束时间？
    定义
    Ve(j)——表示事件Vj的最早发生时间
    Vl(j)——表示事件Vj的最迟发生时间（保证项目总时间不增长的前提下）
    e(i)——表示活动ai的最早开始时间
    l(i)——表示活动ai的最迟开始时间（保证项目总时间不增长的前提下）
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
a1=6
a2=4
a3=5
a4=1
a5=1
a6=2
a7=9
a8=7
a9=4
a10=2
a11=4

## Slide 51: 如何找出关键活动&算项目最早结束时间？
    定理 1. Ve(n) 即为项目最早结束时间 (trivial) 2. 一个活动ai为关键项目 e(i)=l(i)
    证明：假如e(i)=l(i)=t。 那么活动i比t更晚一点点开始就将拖累整个项目。 也就是说ai增大一点儿将拖延项目。故i是关键活动。
    假如e(i)<l(i)。 那么活动i比e(i)稍微一点点开始不会拖累整个项目。 也就是说ai增大一点儿不会拖延项目。故i不是关键活动。
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
a1=6
a2=4
a3=5
a4=1
a5=1
a6=2
a7=9
a8=7
a9=4
a10=2
a11=4

## Slide 52: 计算过程
e(i)=Ve(j)
l(i)=Vl(k)-dut(<j,k>)
j
k
ai
    如何求Ve(j)和Vl(j)？
(1)从Ve(1)=0开始向前递推
(2)从Vl(n)=Ve(n)开始向后递推
设活动ai=<j,k>的持续时间记为：dut(<j,k>)
    如何求e(i)和l(i) ？
Notes: e(i) 最早开始时间 ——只要满足条件就开工
最迟—不耽误后面事件
所以求活动最早最晚要先求对应顶点事件最早最晚
先对每个顶点求最早最迟发生时间 然后求弧的最早最迟发生时间

## Slide 53
  求Ve(i) 最早发生时间
  求Vl(j) 最迟发生时间
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
4
5
1
2
4
6
1
9
7
2
4
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
顶点 Ve Vl
0
6
4
5
7
7
16
14
18
0
6
6
8
7
10
16
14
18
0
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
4
5
1
2
4
6
1
9
7
2
4
0
6
4
5
7
7
14
16
18
18
14
16
7
10
8
6
6
Notes: 最早发生时间 求最大值
最迟发生时间 求最小值
对于弧
最早开始时间 就是弧尾顶点最早开始时间
最迟开始：要保证弧头顶点最迟发生（不误工）

## Slide 54
l(i)=Vl(k)-dut(<j,k>)
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
4
5
1
2
4
6
1
9
7
2
4
0
6
4
5
7
7
14
16
18
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
4
5
1
2
4
6
1
9
7
2
4
0
18
14
16
7
10
8
6
6
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
0
0
4
5
7
0
6
7
7
16
14
e(i)=Ve(j)
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
2
3
6
8
10
0
6
7
7
16
14
并不是Vl(j)!!

## Slide 55
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
0
0
4
5
7
0
6
7
7
16
14
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
2
3
6
8
10
0
6
7
7
16
14
V9
V8
V7
V6
V4
V5
V3
V2
V1
找到e(i)=l(i)
的所有ai.

## Slide 56
  算法实现
    以邻接表作存储结构
    从源点V1出发，令Ve[1]=0, 按拓扑序列求各顶点的Ve[i]。
    从汇点Vn出发，令Vl[n]=Ve[n], 按逆拓扑序列求其余各顶点的Vl[i]。
    根据各顶点的Ve和Vl值，计算每条弧的e[i]和l[i], 找出e[i]=l[i]的关键活动
    时间复杂度为O(n+e)。

## Slide 57
前面我们提到了：
如果一个活动在某个关键路径上，则它是关键活动。
反过来，我们有如下结论：
如果一条路径上的活动全都是关键活动，则它是关键路径。否则，它不是关键路径。（证明略）
（该结论可帮助我们描述所有关键路径）

## Slide 58
课后思考题
www.luogu.com.cn/problem/P2444
【问题描述】输入若干个01串S1,S2,…Sn（每一个这样的串称作一个病毒代码）。你需要判断是否有一个无限长的、无毒的01字符串。一个串称作无毒的是说它不包含任何一个病毒代码为其子串。
举例：
S1=“000” S2=“1111” S3=“0100” S4=“110”
那么“001010101010101..” 是一个无毒的01字符串。